## İş Programı (EK-1)
İLLER YATIRIM PROJELERİ ÇALIŞMA VE İŞ PROGRAMI
İLİ |  |  | : | [13 empty] | EK- 1
YILI |  |  | :
YATIRIMCI DAİRE |  |  | : | [13 empty] | (TL)
Sıra No | Sektörü | Proje No | Projenin Adı | Projenin Yeri (İlçesi) | Karakteristiği | Projenin |  | Proje (Keşif) Tutarı | Program Yılına Kadar Tapılan Harcama | Program Yılı Ödeneği |  | Yılı Ödeneğinin Dönemlere Göre Dağılımı |  |  |  | Koordinasyon veya İşbirliği Yönünden İlgili Kuruluşlar | Düşünceler
[6 empty] | Başlama Tarihi | Bitiş Tarihi |  |  | Program | Revize | 1. Dönem | II. Dönem | III. Dönem | IV. Dönem
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
TOPLAM | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | HAZIRLAYAN | [8 empty] | KURULUŞ YETKİLİSİ
|  |  | Adı ve Soyadı | [8 empty] | Adı ve Soyadı
|  |  | Görevi-Ünvanı | [8 empty] | Görevi-Ünvanı
|  |  | İrtibat | [8 empty] | İrtibat
|  |  | İmza | [8 empty] | İmza
ÇALIŞMA VE İŞ PROGRAMI
TABLOLARININ DOLDURULMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA
SIRA NO: Her iş için bir sıra numarası verilir. Yeni ilave işler tablonun sonuna ilave edilir. Yılı içinde bitirilen işler tablodan kesinlikle çıkarılmaz.
SEKTÖRÜ: Bir ekonominin, ortak ve birleştirilebilen niteliklere sahip ve diğer faaliyetlerden yalıtılarak incelenebilen faaliyet bölümüdür.
Ana Sektörler aşağıda gösterilmiştir.
| A) TARIM |  |  | F) TURİZM
| B) MADENCİLİK |  |  | G) KONUT
| C) İMALAT |  |  | H) EĞİTİM
| D) ENERJİ |  |  | I) SAĞLIK
| E) ULAŞTIRMA-HABERLEŞME |  |  | K) DKH (Diğer Kamu Hizmetleri)
Olmak üzere (10) ana sektör üzerine oluşturulmuştur.
Örneğin: Yol ve kaldırım yapımı (E), Hastane Yapımı (I), Lojman Yapımı (G), Kanalizasyon (K), İmar Planı (K), Kamulaştırma (K), sektörü olarak gösterilebilir.
PROJE NO: Yatırım programında yer alan işlere verilen işin başlama tarihini ve sektörü ifade eden bir kodlandırma ifadesidir.
| ÖRNEK : | 2021K012200 veya 2021E012200
| 2021 | İşin pprograma girdiği veya işin başladığı yıl
| K | İşin hangi sektörü kapsadığını
| 012200 | İşin sıra numarasını ifade eder
PROJE ADI : Projenin adı yazılacak.
YERİ: Yatırımın nerede yapıldığını (ilçe, köy, mahalle gösterir.)
KARAKTERİSTİĞİ: Üretim konusu olan mal ve hizmetin nitelik ve nicelik olarak tanımı mümkün olduğu ölçüde proje çıktılarını ifade edecektir. Tevsi projeleri için ise mevcut kapasite ve eklenecek yeni kapasite veya proje ile sağlanacak ek hizmet belirtilecektir.
BAŞLAMA-BİTİŞ TARİHİ: Yatırımın başladığı veya Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı programına girdiği tarih ile işin muhtemel bitim tarihini ihtiva eder.
PROJE TUTARI: Yatırım için öngörülen global maliyettir. (Bir projenin toplam maliyeti; Yılı ödeneğinden, Program yılına kadar harcamadan, Yıl içindeki harcamadan ve Program yılına kadar harcama+Yılı harcamasından düşük kalamaz.)
PROGRAM YILINA KADAR HARCANAN: Önceki yıllardan devam eden yatırımın yeni program yılı başına kadar yapılan tüm harcamaların toplamını ifade eder. (Devam eden işler 2024 yılı sonuna kadar yapılan harcamayı ifade eder.)
| ÖRNEK : | 2023 yılı harcaması 8.200 TL.
2024 yılı harcaması 9.200 TL.
2025 yılı programında görülecek rakam 17.400 (Onyedibindörtyüz) TL olacaktır.
PROGRAM YILI ÖDENEĞİ: Yatırımın ait olduğu yıl için ayrılan, bütçeye konan miktardır. (2024 yılında konan ödenek.)
| PROGRAM: | Yatırımın ait olduğu yıl için ayrılan, bütçeye konan miktardır. (2025 yılında konan ödenek.)
| REVİZE: | Yatırımın ait olduğu yıl için ayrılan ödenekte hrehangi bir ödenek değişikliği var ise bu miktardır.
YILI ÖDENEĞİNİN DÖNEMLERE DAĞILIM : Program yılı ödeneğinden (revize edilmiş ise son ödeneğin) dönemler itibariyle dağılımını ifade eder.
| ÖRNEK : | 2.000.000 TL toplam ödeneği olan bir projenin
I. DÖNEM: (Ocak-Mart) 300.000 TL
II. DÖNEM: (Nisan-Haziran) 400.000 TL
III. DÖNEM: (Temmuz-Ekim) 800.000 TL
IV. DÖNEM: (Kasım-Ocak) 500.000 TL
KOORDİNASYON VEYA İŞBİRLİĞİ YÖNÜNDEN İLGİLİ KURULUŞ: Projenin gerçekleşmesinde işbirliği veya koordinasyon gereken kurumları ifade eder.
DÜŞÜNCELER: Proje ile ilgili varsa sorun, darboğaz ve çözüme yönelik ifadeler ile projenin son durumu hakkında bilgiyi ifade eder.

## İzleme Raporu (EK-2)
İLLER YATIRIM PROJELERİNİ İZLEME RAPORU
EK- 2
İLİ :
YILI : | [15 empty] | TARİH : | …./.../2025
YATIRIMCI DAİRE: | [15 empty] | DÖNEMLER : | 1 | 2 | 3 | 4
Sıra No | Sektörün Adı | Proje No | Projenin Adı | Projenin Yeri (İlçesi) | Projenin |  | Proje (Keşif) Tutarı | İhale Bedeli | Önceki Yıllar Harcaması | Program Yılı Ödeneği | Fiili Ödenek | DÖNEM SONUNA KADAR |  |  | Yatırımın Durumu **** | Uygulamada Ortaya Çıkan Problemler Veya Çeşitli Güçlüklerle İlgili Açıklamalar
[5 empty] | Başlama Tarihi | Bitiş Tarihi | [5 empty] | Nakdi Harcama | Nakdi Gerçekleşme % | Fiziki Gerçekleşme (%) | 1. Bitti
2. Devam Ediyor
3. İhale Aşamasında
4. Başlanamadı
1 | [12 empty] | #DIV/0!
2 | [12 empty] | #DIV/0!
3 | [12 empty] | #DIV/0!
4 | [12 empty] | #DIV/0!
5 | [12 empty] | #DIV/0!
6 | [12 empty] | #DIV/0!
7 | [12 empty] | #DIV/0!
8 | [12 empty] | #DIV/0!
9 | [12 empty] | #DIV/0!
10 | [12 empty] | #DIV/0!
11 | [12 empty] | #DIV/0!
12 | [12 empty] | #DIV/0!
13 | [12 empty] | #DIV/0!
14 | [12 empty] | #DIV/0!
15 | [12 empty] | #DIV/0!
16 | [12 empty] | #DIV/0!
17 | [12 empty] | #DIV/0!
18 | [12 empty] | #DIV/0!
19 | [12 empty] | #DIV/0!
20 | [12 empty] | #DIV/0!
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | HAZIRLAYAN | [9 empty] | KURULUŞ YETKİLİSİ
|  |  | Adı ve Soyadı | [9 empty] | Adı ve Soyadı
|  |  | Görevi-Ünvanı | [9 empty] | Görevi-Ünvanı
|  |  | İrtibat | [9 empty] | İrtibat
|  |  | İmza | [9 empty] | İmza
YATIRIM İZLEME RAPORU
TABLOLARININ DOLDURULMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA
SIRA NO: Her iş için bir sıra numarası verilir. Yeni ilave işler tablonun sonuna ilave edilir. Yılı içinde bitirilen işler tablodan kesinlikle çıkarılmaz.
SEKTÖRÜ: Bir ekonominin, ortak ve birleştirilebilen niteliklere sahip ve diğer faaliyetlerden yalıtılarak incelenebilen faaliyet bölümüdür.
Ana Sektörler aşağıda gösterilmiştir.
| A) TARIM |  |  | F) TURİZM
| B) MADENCİLİK |  |  | G) KONUT
| C) İMALAT |  |  | H) EĞİTİM
| D) ENERJİ |  |  | I) SAĞLIK
| E) ULAŞTIRMA-HABERLEŞME |  |  | K) DKH (Diğer Kamu Hizmetleri)
Olmak üzere (10) ana sektör üzerine oluşturulmuştur.
Örneğin: Yol ve kaldırım yapımı (E), Hastane Yapımı (I), Lojman Yapımı (G), Kanalizasyon (K), İmar Planı (K), Kamulaştırma (K), sektörü olarak gösterilebilir.
PROJE NO: Yatırım programında yer alan işlere verilen işin başlama tarihini ve sektörü ifade eden bir kodlandırma ifadesidir.
| ÖRNEK : | 2022K012200 veya 2022E012200 |  | 2024 | İşin pprograma girdiği veya işin başladığı yıl
|  |  |  | K | İşin hangi sektörü kapsadığını
|  |  |  | 012200 | İşin sıra numarasını ifade eder
PROJE ADI VE ÖZELLİĞİ: Yapılan işin özelliğini ifade eder. (Yol, kaldırım, kanalizasyon, okul yapımı gibi.)
PROJENİN YERİ: Yatırımın nerede yapıldığını (ilçe, köy, mahalle gösterir.)
BAŞLAMA-BİTİŞ TARİHİ: Yatırımın başladığı veya Kalkınma Bakanlığı programına girdiği tarih ile işin muhtemel bitim tarihini ihtiva eder.
PROJE TUTARI: Yatırım için öngörülen global maliyettir. (Bir projenin toplam maliyeti; Yılı ödeneğinden, Program yılına kadar harcamadan, Yıl içindeki harcamadan ve Program yılına kadar harcama+Yılı harcamasından düşük kalamaz.)
PİHALE BEDELİ: Projenin ihale tutarını ifade eder.
ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI: Önceki yıllardan devam eden yatırımın yeni program yılı başına kadar yapılan tüm harcamaların toplamını ifade eder. (Devam eden işler 2024 yılı sonuna kadar yapılan harcamayı ifade eder.)
| ÖRNEK : | 2023 yılı harcaması 8.200 TL. |  | 2025 yılı programında görülecek rakam 17.400 (Onyedibindörtyüz) TL olacaktır.
2024 yılı harcaması 9.200 TL.
PROGRAM YILI ÖDENEĞİ: Yatırımın ait olduğu yıl için ayrılan, bütçeye konan miktardır. (2024 yılında konan ödenek.)
FİİLİ ÖDENEĞİ: Program yılı ödeneğinden dönemler itibariyle gelen ya da tahsis edilen harcanmaya hazır ödeneği ifade eder.
DÖNEM SONU HARCAMASI: 1.-2.-3.-4. DÖNEM SONU HARCAMASI:
Yıl sonuna kadar kümülatif yani bir önceki dönem sonu harcamaları ile yeni dönemde yapılan harcamaların toplamını ifade eder.
| ÖRNEK: | III. dönem raporunun düzenlenmesini ele alırsak; I.DÖNEM HAR.: 200 TL, II.DÖNEM HAR. : 400 TL, ve III. DÖNEM HARC.: 0 TL İSE;
Burada III.Dönemde herhangi bir harcama yapılmadığı III. Dönem sonu itibariyle harcamanın 600TL olduğu anlaşılacaktır. Nakdi harcama stununa 600 TL yazılacaktır.
NAKDİ GERÇEKLEŞME ORANI (%): Dönem sonu harcamasının yılı ödeneğine bölünmesi ve çıkan sonucun 100 ile çarpımıdır.
ÖRNEK: YILI ÖDENEĞİ 1 600, DÖNEM SONU HARCAMASI 400 İSE
|  |  | DÖNEM SONU HAR | 400
NAKDİ GERÇEKLEŞME= ------------------------------- X100 =----------------- X100=25
|  |  | YILI ÖDENEĞİ | 1600
FİZİKİ GERÇEKLEŞME ORANI (%): Dönem sonunda yatırımın hangi aşamada olduğunu ifade eden değerdir.
YATIRIMIN DURUMU: Projenin mevcut durumuna göre; Bitti, Devam Ediyor, İhale Aşamasında, ve şlanamadı"durumlarından birisi seçilerek yazılacaktır.

## Dönem Raporu (EK- 3)
EK-3
YATIRIMCI KURULUŞ DÖNEM RAPORU
1- | TOPLANTI DÖNEMİ |  | :
2- | YATIRIMCI KURULUŞUN ADI |  | :
3- | TOPLAM PROJE SAYISI |  | :
4- | PROJELERİN SEKTÖRLERE DAĞILIMI |  | :
| ......... SEKTÖRÜ |  | :
| ......... SEKTÖRÜ |  | :
| ......... SEKTÖRÜ |  | :
5- | TOPLAM PROJE TUTARI |  | :
6- | ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI |  | :
7- | PROGRAM YILI ÖDENEĞİ |  | :
8- | FİİLİ ÖDENEK |  | :
9- | DÖNEM SONUNA KADAR YAPILAN HARCAMA |  | :
10- | NAKDİ GERÇEKLEŞME (%) |  | :
11- | FİZİKİ GERÇEKLEŞME (%) |  | :
12- | BİTEN PROJE SAYISI |  | :
13- | DEVAM EDEN PROJE SAYISI |  | :
14- | İHALE AŞAMASINDAKİ PROJE SAYISI |  | :
15- | BAŞLANMAYAN PROJE SAYISI |  | :
16- | BAŞLAMAMA NEDENLERİ |  | :
17- | ÇÖZÜMLENMESİ İSTENEN SORUN VE DARBOĞAZLAR
18- | SORUN VE DARBOĞAZ NEDENLERİ |  | :
19- | ALINMASI İSTENEN ÖNLEMLER |  | :
HAZIRLAYAN |  |  |  | KURULUŞ YETKİLİSİ
Adı ve Soyadı |  |  |  | Adı ve Soyadı
Ünvanı |  |  |  | Ünvanı
İrtibat |  |  |  | İrtibat
İmza |  |  |  | İmza
YATIRIMCI KURULUŞ DÖNEM RAPORUNUN DOLDURULMASI
İLE İLGİLİ AÇIKLAMA
ÖRNEK:
1 | TOPLANTI DÖNEMİ |  |  | : 01.01.2025 / 31.12.2025
2 | YATIRIMCI KURULUŞUN ADI |  | : | ................ Müdürlüğü
3 | TOPLAM PROJE SAYISI |  | : | 22 (Kuruluşun tüm işlerinin toplamıdır)
4 | PROJELERİN SEKTÖRLERE GÖRE DAĞILIMI
| A | TARIM | : | 5
| E | ULAŞTIRMA | : | 9
| K | DKH | : | 8
5 | TOPLAM PROJE TUTARI |  | : | Tüm işlerin proje tutarları toplamıdır.
6 | ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI |  | : | Her işe ait program yılına kadar yapılan harcamalar toplamıdır.
7 | YILI ÖDENEĞİ |  | : | Tüm işlerin yılı ödenekleri toplamıdır.
8 | DÖNEM SONUNA KADAR YAPILAN HARCAMA |  | : | Tüm işlerin dönem sonu harcamaları toplamıdır.
9 | NAKDİ GERÇEKLEŞME (%) |  | : | Dönem sonu toplam harcamaların toplam yılı ödeneğine bölümünün 100 ile çarpımıdır.
ÖRNEK:
22 Adet işin toplam yılı ödeneği: 30.000 TL
Dönem sonu toplam harcaması: 6.000 TL ise
6000
NAKDİ GERÇEKLEŞME (%) ---------------X100 = 20
30000
10 | FİZİKİ GERÇEKLEŞME (%) |  | : | Her yatırım projesine (her işe) ait toplam proje bedeli fiziki gerçekleşme yüzdeleri çarpımları toplanır ve genel toplam proje tutarına bölünerek bulunur.
ÖRNEK:
| İŞİN ADI VE ÖZELLİĞİ: | TOPLAM PROJE TUTARI |  | FİZİKİ GER. ORANI (%)
| YOL YAPIMI | 1500 |  | 10
| KANALİZASYON | 4000 |  | 25
| MEZBAHA | 3250 |  | 14
---------------------
8750
(1.500x10) + (4.000X25)+(3.250X14) 15.000+100.000+45.500 160.500 FİZİKİ GER.(%) = ------------------------------------------------- = --------------------------------- = ----------- = 18,3 8.750 8.750 8.750
Çıkan değer kuruluşun ilgili dönem sonu itibariyle yaptığı çalışmasının genel fiziki değerlendirilmesidir.
| GELEN ÖDENEK: | Programda bulunan iş için kuruluşa gelen ödeneği kapsamaktadır. Belediye Başkanlıklarında ise; bütçelerine konulan veya alınan yardımlar toplamıdır.
| ÖNEMLİ NOT: | Raporlarda kullanılan parasal değerler örnek tablomuzda TL olarak hazırlanmıştır. Bu nedenle (bin veya milyon) TL olduğu tablonun sağ üst köşesinde mutlaka gösterilecektir.
| ÖRNEK: | Parasal değeri 5.000 TL olan bir işin tablonun sağ üst köşesinde (1.000 TL) bilgisi varsa rakamdan anlaşılacak olan 5.000.000 TL’dir. Bu nedenle tablodaki birimlere çok dikkat edilmelidir.

## İl Yatırım Takip Sistemi (EK-4)
İL YATIRIM TAKİP SİSTEMİ YATIRIM BİLGİLERİ (EK-6)
A- PROJE KÜNYE BİLGİSİ
PROJE SAHİBİ KURULUŞ
PROJE NO
PROJE ADI
PROJE YERİ | İLİ
İLÇESİ
MUHTELİF İLÇE
PROJENİN SEKTÖRÜ |  | Tarım |  | Madencilik |  | İmalat |  | Turizm
|  | Konut |  | Eğitim, Kültür |  | Sağlık |  | DKH-Sosyal
|  | Enerji |  | Ulaştırma, Haberleşme |  | DKH-İktisadi
BÜTÇE TÜRÜ |  | Genel Bütçe |  | Özel Bütçe |  | Mahalli İdareler |  | Diğer
KARAKTERİSTİK
Not: Karakteristik olarak yukarıya birden fazla seçenek yazılabilir. (Seçenekler: Etüt-Proje, Fizibilite Etüdü, İnşaat, Vali Konağı, Kaymakam Evi, Konut Altyapısı, Lojman, Hizmet Binası, Uygulama Projesi, Onarım, Bakım Onarım, Bina Bakım Onarımı, İnşaat Bakım Onarımı, Makine-Teçhizat Bakım Onarımı, Makine-Teçhizat, Tefrişat, Danışmanlık, Müşavirlik, Donanım, Yazılım, Sistem Yazılımı, Özel Geliştirilmiş Yazılım, Uygulama Yazılımı, Güvenlik Yazılımı, Veri Sayısallaştırma, Proje Desteği, Taşıt, Uluslararası Katkıpayı, Diğer)
PROJE TARİHİ | Başlangıç Tarihi: . . / . . / 20 . . |  |  |  | Bitiş Tarihi: . . / . . / 20 . .
PROJENİN DURUMU |  | Proje Aşamasında |  | İhale Aşamasında |  | İhalesi Yapıldı |  | Yer Teslimi Yapıldı
|  | Devam Ediyor |  | Bitti →→→→→→→→ |  | (Kesin Kabulü Yapıldı |  | Kesin Kabulü Yapılmadı)
PROJENİN TANITIMI
PROJENİN ADRESİ
KONUM BİLGİLERİ | Konum ID: |  |  |  | Enlem: |  | Boylam:
B- İHALE BİLGİLERİ
İHALE TUTARI (KDV DAHİL)
İHALE TARİHİ | . . / . . / 20 . . |  |  |  | Yer Teslim Tarihi: . . / . . / 20 . .
İHALEYİ ALAN FİRMANIN ADI |  |  |  |  | MERSİS No
İHALE USULÜ |  | Kamu İhale Kanunu (KİK) |  |  |  | Açık İhale Usulü
Belli İstekliler Arasında İhale Usulü
Pazarlık Usulü
Doğrudan Temin
|  | Devlet İhale Kanunu |  |  |  | Kapalı Teklif Usulü
Belli İstekliler Arasında Kapalı Teklif Usulü
Açık Teklif Usulü
Pazarlık Usulü
Yarışma Usulü
Diğer
C- FİNANS BİLGİSİ
PROJE TUTARI | Öz Kaynak |  |  |  | TL
| Dış Kaynak |  |  |  | TL
| Toplam Tutar |  |  |  | TL
ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI | Öz Kaynak |  |  |  | TL
| Dış Kaynak |  |  |  | TL
| Toplam Tutar |  |  |  | TL
YILI ÖDENEĞİ | Öz Kaynak |  |  |  | TL
| Dış Kaynak |  |  |  | TL
| Toplam Tutar |  |  |  | TL
EK ÖDENEK | Öz Kaynak |  |  |  | TL
| Dış Kaynak |  |  |  | TL
| Toplam Tutar |  |  |  | TL
DÖNEMİ (YILI 20 . . ) |  | 1. Dönemi |  | 2. Dönemi |  | 3. Dönemi |  | 4. Dönemi
DÖNEM HARCAMASI | TL |  |  |  | (Sadece seçilen döneme ait harcama bilgisi giriniz.)
NAKDİ GERÇEKLEŞME ORANI | % |  | NGO Hesaplama: (Önceki Yıllar Harc. Topl. + Dönem Harc. Toplamı) * 100 / Proje Toplam Tutarı
FİZİKİ GERÇEKLEŞME ORANI | %
D- DENETİM BİLGİLERİ
DENETİM TARİHİ | . . / . . / 20 . .
DENETMEN |  | Kurum Dışı Kişiler | Birimi
| (*) Unvan Detaylı olarak yazılacak. (Örnek: Mühendis (Elektrik, Makine) İşçi kadrolu-Memur, Tekniker (Elktrik) Memur-İşçi kadrolu vb. gibi) |  | *Ünvanı
TC Kimlik No
Adı Soyadı
|  | Kurum İçi Kişiler* | Adı Soyadı
(*) Kurum İçi Kişiler İçişleri Bakanlığı personeli veya e-içişleri sistemine kayıtlı personel
DENETİM AÇIKLAMASI
E- PROJE DEĞERLENDİRME BİLGİLERİ
PROJENİN AMACI
PROJENİN FAYDASI
ELDE EDİLEN ÇIKTILAR
ÖNEMLİ GELİŞMELER
SORUNLAR
PROJENİN RESİMLERİ | Not: Projeyi tam anlamıyla ifade eden ve elektronik ortamda (cd ya da e-posta ile) en az 3 adet resim gönderilecek.
Not: Her Yatırım/Proje için ayrı ayrı düzenlenecek.

## Yatırımların Yayınlanması(EK-5)
…………… MÜDÜRLÜĞÜ TAMAMLANAN YATIRIMLAR | [7 empty] | (EK-7)
YATIRIMIN ADI VE KARAKTERİSTİK | YERİ | BAŞLANGIÇ TARİHİ | BİTİŞ TARİHİ | HARCAMA TUTARI (TL) | YATIRIMIN GÖRSELİ | AMAÇLANAN HEDEFLER/ GERÇEKLEŞMELER | PROJE SONUÇLARI/ ELDE EDİLEN FAYDALAR
• …. Sulama Barajı (1000 Ha) • Devlet Hastanesi (100 Yatak) • İlköğretim Okulu (10 Derslik) • …. Stadyumu (1000 Seyirci Kapasiteli) • Yükseköğrenim Öğrenci Yurdu (500 kapasiteli) • Vb. | Projenin uygulandığı yerin adı (ilçesi | Projenin başladığı tarih | Projenin bittiği tarih | Projeye tamamlanana kadar yapılan toplam harcama | Yatırıma ait son fotoğraf | Tamamlanan Projenin Yapılmasına Sebep Olan Gerekçe | Tamamlanan Projenin Sağlayacağı Fayda